## Sheet1
Nom : | Rabenandrasana Lina Mandresy
ETU : | 989
Catégorie | Taches | Type | Estimation (en min) | Temps passé(en min) | Rest à faire (en min) | Avancement | Etat
Conception | MCD | BDD | 17 | 17 | 0 | 100%
Conception | Ecrire script | BDD | 9 | 9 | 0 | 100%
Login Front | Login | Métier | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | (Fait)
Login Front | Login | Affichage | 28 | 28 | 0 | 100%
Login Front | Login | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Login Back | Login | Metier | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | (Fait)
Login Back | Login | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Login Back | Login | Integration | 5 | 5 | 0 | 100%
Utilisateur | Nouvel Utilisateur | Metier | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Fait
Utilisateur | Nouvel Utilisateur | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Utilisateur | Nouvel Utilisateur | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Page d'erreur | Page d'erreur | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Ville | Nouvelle Ville | Metier | 16 | 16 | 0 | 100%
Ville | Nouvelle Ville | Affichage | 30 | 11 | 19 | 36.67%
Ville | Nouvelle Ville | Integration | 8 | 8 | 0 | 100%
Ville | ListeVille | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Route | Nouvelle Route | Metier | 11 | 11 | 0 | 100%
Route | Nouvelle Route | Affichage | 12 | 12 | 0 | 100%
Route | Nouvelle Route | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Route | ListeRoute | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
Route | ListeRoute | Affichage | 12 | 12 | 0 | 100%
Route | ListeRoute | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Etat Route | Nouvel Etat | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Etat Route | Nouvel Etat | Affichage | 8 | 8 | 0 | 100%
Etat Route | Nouvel Etat | Integration | 12 | 12 | 0 | 100%
Etat Route | Liste Etat | Métier | 3 | 3 | 0 | 100%
Etat Route | Liste Etat | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Etat Route | Liste Etat | Integration | 9 | 9 | 0 | 100%
Portion | Nouvelle Portion | Metier | 17 | 17 | 0 | 100%
Portion | Nouvelle Portion | Affichage | 11 | 11 | 0 | 100%
Portion | Nouvelle Portion | Integration | 31 | 31 | 0 | 100%
Portion | Liste Portion par route | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Portion | Liste Portion par route | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Portion | Liste Portion par route | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Portion | Update Etat | Metier | 9.29 | 9.29 | 0 | 100%
Portion | Update Etat | Affichage | 1.2 | 1.2 | 0 | 100%
Portion | Update Etat | Integration | 26 | 26 | 0 | 100%
Portion | ListeOrderBy | Metier | 10 |  | 10 | 0%
Portion | ListeOrderBy | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Portion | ListeOrderBy | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Portion | Liste MultiCritere | Metier | 10 |  | 10 | 0%
Portion | Liste MultiCritere | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Portion | Liste MultiCritere | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByNoRN | Metier | 10 |  | 10 | 0%
Route | Liste OrderByNoRN | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByNoRN | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByDégat | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Route | Liste OrderByDégat | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByDégat | Ingeration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByBudget | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Route | Liste OrderByBudget | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByBudget | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByDelai | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Route | Liste OrderByDelai | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Route | Liste OrderByDelai | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Route | Visuel | Affichage | 60 |  | 60 | 0%
Route | Visuel | Integration | 120 |  | 120 | 0%
Simulation Budget | Formulaire | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Simulation Budget | Liste Proposition | Metier | 40 |  | 40 | 0%
Simulation Budget | Liste Proposition | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Simulation Budget | Cartographier Proposition | Affichage | 60 |  | 60 | 0%
Simulation Budget | Cartographier Proposition | Integration | 60 |  | 60 | 0%
Simulation Budget | Voir Devis | Affichage | 30 |  | 30 | 0%
Simulation Budget | Voir Devis | Integration | 30 |  | 30 | 0%
Simulation Budget | Export PDF Devis | Export PDF | 20 |  | 20 | 0%
Simulation Budget | Export CSV Devis | Export CSV | 60 |  | 60 | 0%
Route | Liste Route | Export Excel | 120 |  | 120 | 0%
Route | Etat Global sur liste | Metier | 10 |  | 10 | 0%
Route | Etat Global sur liste | Affichage | 10 |  | 10 | 0%
Route | Etat Global sur liste | Integration | 10 |  | 10 | 0%
Portion | Cout et duréeTotal | Metier | 20 |  | 20 | 0%
Portion | Cout et duréeTotal | Affichage | 20 |  | 20 | 0%
Portion | Cout et duréeTotal | Integration | 20 |  | 20 | 0%
Conception | MCD à changer | BDD | 1 | 1 | 0 | 100%
Conception | Changer script | BDD | 1 | 1 | 0 | 100%
Adaptation Code | Refaire Fonctionner | Tout | 9 | 9 | 0 | 100%
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
Estimation Total(min) | 1763.49
Temps Passé Total(min) | 424.49
Reste à faire Total(min) | 1339
Avancement Total | 24.07%